	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο: 
	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 



	
	

	Αριθ. Απόφασης: 
	205


	Ετος: 
	2008


	Περίληψη : Οι συμβατικές τιμές κάθε δημόσιου έργου αναθεωρούνται, αυξανόμενες ή μειούμενες, προκειμένου να αναχθούν σε αντίστοιχες τιμές κάθε αναθεωρητικής περιόδου. Η αναγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, στους συντελεστές του οποίου περιλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις των τιμών, όπως οι φόροι και τα τέλη, που ισχύουν κατά τον κρίσιμο, εκάστοτε, χρόνο.

	


4. Επειδή, το άρθρο 10 του Ν. 1418/84 (Α΄23), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, όριζε ότι «Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημοσίου έργου αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό εξάμηνο (αναθεωρητική περίοδος) …» (παρ. 1), «… για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέσθηκαν μέσα στην αναθεωρητική περίοδο …» (παρ. 2), ότι «Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το ημερολογιακό εξάμηνο μέσα στο οποίο α) υποβλήθηκε η προσφορά …» (παρ. 4) και ότι η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση μαθηματικό τύπο, στον οποίο, μεταξύ άλλων, πολλαπλασιάζεται η συμβατική τιμή (Τ-1) με το πηλίκο της διαίρεσης των αντίστοιχων βασικών τιμών (όπως αυτές διαπιστώνονται από την αρμόδια Επιτροπή Ε.) του χρόνου της αναθεωρητικής περιόδου (Αν) (που αποτελούν τον αριθμητή του κλάσματος) και των αντίστοιχων βασικών τιμών του χρόνου εκκίνησης «με τα βάρη τους» (Αο) (που αποτελούν τον παρονομαστή του κλάσματος) (παρ. 5). Περαιτέρω, το Π.Δ. 609/85 (Α΄223), προβλέπει στο άρθρο 5 παρ. 4 ότι στις τιμές του τιμολογίου της προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη όπως και τα γενικά έξοδα και το όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης και στο άρθρο 34 ότι «Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι …. οι φόροι, τέλη, δασμοί ….» (παρ. 3) και ότι «Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. …» (παρ. 5). Το ίδιο π.δ/γμα, στο άρθρο 41 προβλέπει, προκειμένου για την αναθεώρηση των τιμών, ότι «Η διαπίστωση των βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων όπως και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ημερομίσθια γίνεται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.) …» (παρ. 6) και ότι «οι τιμές υλικών …. περιλαμβάνουν κάθε σχετική επιβάρυνση που περιλαμβάνεται στις τιμές αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα συναλλακτικά ήθη (πάγια συνυπολογιζόμενες συσκευασίες ή μεταφορές, Φ.Κ.Ε., χαρτόσημα τιμολογίων κ.λπ.)» (παρ. 7). Εξ άλλου, από 1.1.87, με το Ν. 1642/86 (Α΄125), καταργήθηκαν ο Φ.Κ.Ε. και .τα τέλη χαρτοσήμου (άρθρο 57 παρ. 1 περ. α΄ και β΄) που επιβάλλονταν στις πράξεις παραδόσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επαχθή αιτία, στις οποίες (πράξεις) επιβάλλεται, εφεξής (από 1.1.87), Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (άρθρο 2), ο οποίος επιρρίπτεται στον αντισυμβαλλόμενο (άρθρο 1 παρ. 1). 

5. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι συμβατικές τιμές κάθε δημόσιου έργου αναθεωρούνται, αυξανόμενες ή μειούμενες, προκειμένου να αναχθούν σε αντίστοιχες τιμές κάθε αναθεωρητικής περιόδου. Η αναγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, στους συντελεστές του οποίου υπεισέρχονται, μεταξύ άλλων, οι προβλεπόμενοι παράγοντες διαμορφώσεως των βασικών τιμών. Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις των τιμών, όπως οι φόροι και τα τέλη, που ισχύουν κατά τον κρίσιμο, εκάστοτε, χρόνο. Έτσι, στα δημόσια έργα εκείνα, στα οποία η προσφορά υποβλήθηκε πριν την 1.1.87, συνυπολογίζονται στις τιμές του χρόνου εκκίνησης (Αο), μεταξύ άλλων, ο ΦΚΕ και τα τέλη χαρτοσήμου, και όταν, ακόμη, το έργο εκτελείται μετά την 1.1.87, όχι μόνο διότι ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή και ρητώς ο νόμος προβλέπει τον συνυπολογισμό τους στις τιμές των υλικών, αλλά και διότι ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του, συνυπολογίζοντας (ρητώς ή κατά τεκμήριο) και τις επιβαρύνσεις αυτές. Αντιθέτως, στην τιμή της αναθεωρητικής περιόδου (Αν) δεν συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ, διότι ο φόρος αυτός επιρρίπτεται στον αντισυμβαλλόμενο, δηλαδή το Δημόσιο και, συνεπώς, δεν επιβαρύνει το κόστος του έργου. 
