	Δικαστήριο: 
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

	
	

	Αριθ. Απόφασης: 
	236

	Ετος: 
	2002


[image: image1.wmf]
	
	

	Περίληψη
	Δικαιώματα εργολάβου σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργγου ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων . Διακοπή παραγραφής αξιώσεων . 


     Επειδή , στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 1418/84 ορίζεται ότι αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του , ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής οι θετικές ζημίες οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας .

     Επειδή , ο σκοπός της παραπάνω διατάξεως κατά την οποία σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργου για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεών του δημιουργείται για τον ανάδοχο του έργου δικαίωμα αποζημιώσεως μόνο για θετικές ζημίες και μόνο για τον χρόνο από την έγγραφη περί τούτου όχληση και εφεξής , είναι αφενός μεν να μην αιφνιδιάζεται ο κύριος του έργου από αξιώσεις των αναδόχων για θετικές τους ζημιές που υποβάλλονται εκ των υστέρων και αφετέρου η δυνατότητα ελέγχου των ζημιογόνων γεγονότων και του ύψους των ζημιών κατά το χρόνο επελεύσεώς των. Επομένως για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος αυτός η υποβαλλόμενη από τον ανάδοχο όχληση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τα ζημιογόνα αίτια που προκαλούν θετικές ζημιές , λόγω της υπερημερίας του κυρίου του έργου , όπως προκειμένου για αργίες μηχανημάτων και προσωπικού , τα συγκεκριμένα μηχανήματα και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες που αργούν εξαιτίας της υπερημερίας του κυρίου του έργου (Βλ. και ΔΕΑ 922/98) …..

     Επειδή , ο προβαλλόμενος με το σχετικό υπόμνημα του Ελληνικού Δημοσίου ισχυρισμός , ότι οι παραπάνω αξιώσεις της προσφεύγουσας παρεγράφησαν εν επιδικία , είναι απορριπτέος , ως αβάσιμος διότι με το άρθρο 3 του ν. 2940/2001 (Α. 180) που αντικατέστησε το άρθρο 13 του ν. 1418/1984 , η ρύθμιση αυτή καταργήθηκε ενώ ορίστηκε , περαιτέρω , ότι οι διατάξεις αυτές (του άρθρου 3 ν. 2940/2001) καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.8.2001). ΄Αλλωστε , σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 22 του ν. 2479/1997 , οι σχετικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται επί υποθέσεων εκδικαζομένων από τα διοικητικά δικαστήρια (ήδη ΄Αρθρο 75 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999) .
